## Slide 1
SATAROBO PLATFORM
KẾ HOẠCH NÂNG CẤP HỆ THỐNG
Từ MVP một-lớp-center → Nền tảng đa cơ sở chuẩn Hội sở (HO/CS1/CS2)
Dựa trên Blueprint chốt: Doc 15 v2 — Final Architecture Blueprint · Quyết định Owner đã chốt 26 Open Items
Tháng 06/2026 · Trình bày: Team Công nghệ SataRobo

## Slide 2
AGENDA
Nội dung trình bày
SataRobo · Plan Update 2026
02
1
Hiện trạng hệ thống — chúng ta đang có gì
2
4 vấn đề cốt lõi của hệ thống hiện tại (kèm sơ đồ)
3
Yêu cầu mới: SR.QD.217 + Quản lý HV & LMS
4
Giải pháp: 6 trụ kiến trúc mới (kèm sơ đồ)
5
Roadmap A0 → R5 + Chứng minh trước/sau + Cam kết

## Slide 3
PHẦN 1 · HIỆN TRẠNG
Hệ thống đang chạy — không nhỏ chút nào
SataRobo · Plan Update 2026
03
3 site / 3 domain
Public · Admin · Portal phụ huynh
138 models
1 file schema Prisma duy nhất
80+ trang admin
CRM · LMS · Kho · HR · Đơn hàng
8 role cố định
Enum hardcode trong code
~30 API routes
Webhook · Import · Cron · PDF
47 migrations
Đang phục vụ vận hành thật mỗi ngày
Kết luận: vận hành TỐT cho mô hình 1 lớp center phẳng — nhưng KHÔNG mở rộng được cho Hội sở, đa cơ sở, nhượng quyền và quy trình SR217.

## Slide 4
PHẦN 2 · VẤN ĐỀ
8 vấn đề cấu trúc — 4 vấn đề chí mạng
SataRobo · Plan Update 2026
04
# | Vấn đề | Hệ quả thực tế | Mức độ
P1 | Role là enum cứng — KHÔNG có khái niệm Hội sở | Không biểu diễn được 'Kế toán Hội sở' của SR217; thêm role = deploy | CHÍ MẠNG
P2 | Ma trận quyền hardcode trong 1 file code | Mọi module mới đều phải sửa god-file | Cao
P3 | Chặn dữ liệu chéo cơ sở bằng 'trí nhớ dev' | 1 lần quên filter = CS1 thấy doanh số/hoa hồng CS2 | CHÍ MẠNG
P4 | Side-effects gọi dính chùm trong action | Thêm 1 tính năng = mổ code cũ, rủi ro hỏng cái đang chạy | CHÍ MẠNG
P5 | Business logic lẫn trong UI actions | Logic tiền (hoa hồng) không unit-test được | Cao
P6 | 138 bảng không có ranh giới module | Thêm model khó, code đan chéo tự do | Cao
P7 | 8 bảng audit copy nhau, 3 kiểu notification | Mỗi module mới lại copy thêm nợ | Vừa
P8 | JWT chứa quyền — đổi quyền không hiệu lực ngay | Phải ép re-login; chặn role động | CHÍ MẠNG

## Slide 5
VẤN ĐỀ #1 (P1)
Không có 'Hội sở' trong hệ thống — tổ chức chỉ là 1 cột centerId
SataRobo · Plan Update 2026
05
HIỆN TẠI
User
CS1
CS2
centerId (1 cột phẳng, nullable)
Hội sở (HO) ở đâu? ❌ KHÔNG TỒN TẠI
'Kế toán Hội sở' = không biểu diễn được
YÊU CẦU THỰC TẾ (SR.QD.217 đã ban hành)
Kế toán HỘI SỞ phân bổ chi phí QC cho TẤT CẢ cơ sở (trước ngày 05 hằng tháng)
QC Marketing, Sale Admin làm việc ở cấp HO — không thuộc center nào
HO staff kiêm nhiệm 1 hoặc NHIỀU trung tâm (CS1, CS2, CS3...)
Tương lai: nhượng quyền N trung tâm, hạch toán riêng
Bằng chứng đã 'đau': chỉ đổi tên 2 role (MANAGER, SALES) đã tốn 1 migration + đoạn code vá JWT vẫn phải gánh đến hôm nay.

## Slide 6
VẤN ĐỀ #2 (P3)
Chặn xem chéo cơ sở bằng 'trí nhớ dev' — rủi ro tiền bạc lớn nhất
SataRobo · Plan Update 2026
06
Mỗi câu truy vấn, dev PHẢI TỰ NHỚ thêm bộ lọc cơ sở (≈30 bảng có centerId):
✅ Dev NHỚ:
db.order.findMany({ where: { centerId } })
→ CS1 chỉ thấy CS1
❌ Dev QUÊN (1 lần là đủ):
db.order.findMany({})
→ QL CS1 thấy DOANH SỐ + HOA HỒNG CS2
Không có lớp nào ÉP BUỘC việc lọc — chỉ là quy ước. Không có test nào bắt lỗi này.
SR217 đưa HOA HỒNG 4 tầng + hạch toán riêng từng TT vào hệ thống → đúng loại dữ liệu gây tranh chấp nếu lộ chéo.
Số bảng có centerId sẽ tiếp tục tăng (Commission, CostAllocation, Messenger...) — rủi ro tăng theo.
Nguyên tắc đúng: an toàn dữ liệu phải nằm trong KIẾN TRÚC, không nằm trong trí nhớ con người.

## Slide 7
VẤN ĐỀ #3 (P4)
1 hành động kéo 5 hệ — thêm tính năng là phải 'mổ' code đang chạy
SataRobo · Plan Update 2026
07
confirmOrder
(xác nhận đơn)
Ghi danh lớp
Trừ kho sản phẩm
Voucher
Gửi email
Đẩy MISA / tracking
gọi TRỰC TIẾP,
dính trong cùng 1 hàm
Muốn thêm 'tính hoa hồng khi đơn xác nhận' (SR217)?
→ Phải MỞ hàm cũ 300+ dòng, chèn code vào giữa
→ Rủi ro hỏng 5 nhánh đang chạy
→ Test phải giả lập cả 5 hệ
Tương tự với: điểm danh (4 hệ), tạo lead (5 hệ)
Càng nhiều tính năng mới (SLA, funnel, hoa hồng...) — code cũ càng phình, càng dễ vỡ.

## Slide 8
VẤN ĐỀ #4 (P1+P2+P8)
Thêm 1 role mới = quy trình của DEV, không phải của ADMIN
SataRobo · Plan Update 2026
08
Yêu cầu role mới
(VD: 'Giáo vụ')
Dev sửa enum
trong schema
Chạy migration
database
Sửa file ma trận
quyền (140 action)
Deploy
lại hệ thống
Ép user
đăng nhập lại
⏱ Tổng: VÀI NGÀY làm việc của dev + 1 lần deploy + gián đoạn người dùng
Quyền nằm trong JWT token → admin đổi quyền xong, user CŨ vẫn giữ quyền CŨ đến khi đăng nhập lại.
Vận hành thực tế cần: thêm role 'QC Marketing', 'Giáo vụ', 'Trưởng vùng'... theo nhu cầu từng giai đoạn — không thể mỗi lần lại chờ dev.
1 người kiêm nhiều vai ở nhiều cơ sở (HO + dạy thay CS1) — mô hình hiện tại không biểu diễn được.

## Slide 9
PHẦN 3 · ĐỘNG LỰC THAY ĐỔI
2 bộ yêu cầu mới — và vì sao hệ thống cũ không gánh được
SataRobo · Plan Update 2026
09
SR.QD.217 — Quy trình Tuyển sinh
(văn bản ĐÃ BAN HÀNH 01/06/2026)
Phễu LEADS_1 → 2 → 3 từ Messenger Ads
SLA: phản hồi 5' · bàn giao 4h · phân công 30' · liên hệ 3h
Hoa hồng 4 tầng tự động (tối đa 8%)
Phân bổ chi phí QC: CPL / CPA / CP_TT — Kế toán HỘI SỞ chốt
Báo cáo tuần/tháng có deadline
Quản lý Học viên & LMS
(scope đã chốt — KHÔNG còn AI/blockchain)
Portal phụ huynh + site từng con, không lộ studentId
LMS offline: giáo trình có version, checklist GV, media tag + consent
Login chung satarobo.vn/login
Activation email — KHÔNG mật khẩu mặc định
Privacy-first dữ liệu trẻ em
Cả 2 bộ yêu cầu đều cần: HỘI SỞ + role linh hoạt + cách ly dữ liệu cơ sở + thêm tính năng không đụng code cũ → đúng 4 vấn đề chí mạng vừa nêu.

## Slide 10
PHẦN 4 · GIẢI PHÁP
6 trụ kiến trúc mới (Doc 15) — mỗi trụ giải đúng 1 nhóm vấn đề
SataRobo · Plan Update 2026
10
1. OrgUnit Tree
ROOT → HO / CS1 / CS2 độc lập.
Giải P1: có Hội sở thật, mở CS mới = thêm data
2. RBAC động
Role + quyền trong DB, admin tự cấp qua UI.
Giải P2+P8: thêm role = vài phút, hiệu lực ngay
3. scopedDb
Tự động ép bộ lọc cơ sở ở tầng truy vấn.
Giải P3: quên cũng không lộ — có test CI
4. Event Outbox
Tiền đi transaction, hệ quả đi event.
Giải P4: thêm consumer = 1 dòng đăng ký
5. Modular Monolith
12 module có ranh giới + CI enforce.
Giải P5+P6+P7: code không đan chéo tự do
6. Login chung + Portal
1 cổng login tự điều hướng; site từng con.
Giải yêu cầu UX + privacy trẻ em
Vẫn là 1 ứng dụng Next.js trên Vercel — KHÔNG microservice, KHÔNG đập đi xây lại. Nâng cấp dần, hệ thống chạy liên tục.

## Slide 11
GIẢI PHÁP 1 · TỔ CHỨC
OrgUnit Tree — Hội sở độc lập, sẵn sàng cho trung tâm thứ N
SataRobo · Plan Update 2026
11
ROOT — SataRobo
HO — Hội sở
(độc lập, KHÔNG thuộc CS2)
CS1 — CENTER
211 Nguyễn Hữu Thọ
CS2 — CENTER
114 Hoàng Diệu
CS3, CS4... PARTNER / FRANCHISE
tương lai — chỉ THÊM DATA, không sửa code
HO hiện NGỒI tại 114 Hoàng Diệu (trùng địa chỉ CS2) nhưng KHÔNG thuộc quản lý CS2 — địa chỉ ≠ quan hệ tổ chức.
HO staff kiêm nhiệm được 1 hoặc nhiều trung tâm (bảng phân công riêng, có thời hạn, có % phân bổ lương).
Nhân sự (EmployeeOrgAssignment) tách khỏi quyền (UserOrgRole) — phân công KHÔNG tự sinh quyền.

## Slide 12
GIẢI PHÁP 2 · PHÂN QUYỀN
RBAC động — admin tự cấp quyền, 1 người nhiều vai, HO nhìn toàn hệ thống
SataRobo · Plan Update 2026
12
User: chị Lan
HO_MARKETING @ HO
→ marketing TẤT CẢ cơ sở
SALES_CSM @ CS1
→ lead/chăm sóc CHỈ CS1
TEACHER @ CS2 (đến 31/08)
→ lớp tại CS2, tự hết hạn
Quy tắc xung đột (đã chốt): Nhiều role → chỉ cần 1 role CHO PHÉP đúng phạm vi là được. Đơn giản, dễ test, dễ dự đoán.
HO ≠ siêu quyền: Role HO chỉ rộng THEO CHỨC NĂNG của nó (kế toán HO thấy kế toán mọi TT — không thấy mảng khác). Chỉ SUPER_ADMIN quản role, mọi thay đổi có nhật ký + lý do.

## Slide 13
GIẢI PHÁP 3 · CÁCH LY DỮ LIỆU
scopedDb — mọi truy vấn ĐI QUA cổng kiểm soát, không có đường tắt
SataRobo · Plan Update 2026
13
Request
Xác thực
(JWT)
ActorResolver
(nạp vai trò + phạm vi)
can()
kiểm tra quyền
scopedDb
TỰ ÉP lọc cơ sở
Service
→ Database
QL CS1 mở danh sách đơn hàng → hệ thống TỰ THÊM 'chỉ CS1' vào truy vấn — dev quên cũng không lộ.
Role HO → thấy tất cả cơ sở đúng theo chức năng. CS1 không bao giờ thấy CS2 (và ngược lại).
Công cụ kiểm tra code (ESLint) CHẶN viết truy vấn trần — vi phạm là build fail, không vào được production.
Chứng minh được: bộ test tự động 'CS1 không xem được CS2' chạy trong CI mỗi lần sửa code — đây là điều kiện nghiệm thu (DoD) của giai đoạn A0.

## Slide 14
GIẢI PHÁP 4 · TÁCH RỜI HỆ QUẢ
Tiền đi TRANSACTION — hệ quả đi EVENT. Thêm tính năng = 1 dòng đăng ký
SataRobo · Plan Update 2026
14
SAU NÂNG CẤP — xác nhận đơn hàng:
1 TRANSACTION (tất cả hoặc không gì)
Đơn → CONFIRMED
Ghi danh lớp
Trừ kho / voucher
Nhật ký audit
Ghi sự kiện 'order.confirmed'
Outbox
+ Dispatcher
Email biên nhận
Thông báo Zalo/chuông
✚ HOA HỒNG (mới — 1 dòng!)
Dashboard funnel
Mỗi hệ quả chạy độc lập, tự retry nếu lỗi — email hỏng không làm hỏng đơn hàng.
Thêm hệ quả mới (VD: thống kê hoa hồng SR217) = đăng ký 1 handler — KHÔNG đụng code xác nhận đơn.

## Slide 15
GIẢI PHÁP CHO SR217
Phễu tuyển sinh tự động: Messenger → L1 → L2 → L3 + hoa hồng + CPL/CPA
SataRobo · Plan Update 2026
15
Ads Messenger
Page HO
L1
Hội thoại
(webhook realtime)
L2
Có SĐT + note
(HO_SALE)
Bàn giao
CS1/CS2
(xác nhận ≤30')
Sale liên hệ ≤3h
Tư vấn · học thử
L3
Đóng học phí
(transaction)
SLA tự cảnh báo: phản hồi 5' · bàn giao 4h · phân công 30' · liên hệ 3h · lead im 2 ngày
Hoa hồng 4 tầng TỰ ĐỘNG
QC 1% · Sale Admin 1% · Sale 4% · QL TT 2% (max 8%) — kỳ DRAFT → duyệt → trả lương; có nhật ký từng đơn để đối soát, hết tranh chấp
Chi phí QC: CPL / CPA / ROAS
Đồng bộ chi phí Ads từ Meta API; CPL = chi phí ÷ L2; phân bổ về từng TT; chốt trước ngày 05 — đúng văn bản
Dashboard realtime
Phễu L1→L2→L3 theo ngày/kênh/TT · doanh số theo Sale · xuất Excel đúng 3 biểu mẫu hiện hành

## Slide 16
PHẦN 5 · LỘ TRÌNH
Roadmap: A0 đặt nền móng → R1..R5 giao giá trị từng đợt
SataRobo · Plan Update 2026
16
A0
Nền móng kiến trúc
~3 tuần
OrgUnit · RBAC động · scopedDb · login chung · outbox · audit (8 PR)
R1
CRM Messenger + Marketing
~5 tuần
Inbox L1 · SLA · dashboard ROAS · phân bổ CP · hoa hồng
R2
Học viên + Tài chính
~2.5 tuần
Chốt lead 1-transaction · kích hoạt PH · invoice/công nợ
R3
LMS offline
~3 tuần
Giáo trình version · checklist GV · media tag + consent · bài tập/quiz
R4
Portal phụ huynh
~2 tuần
Site PH + site từng con · lịch học · nộp bài · yêu cầu
R5
HR nhân viên
~1.5 tuần
QR 30s + geofence (CHỈ nhân viên) · duyệt công
An toàn: chỉ THÊM trước — XÓA sau khi ổn định 2-3 tuần · chạy song song so khớp · mỗi bước đều có công tắc rollback · hệ thống không dừng ngày nào.

## Slide 17
CHỨNG MINH
Trước / Sau — những con số đo được
SataRobo · Plan Update 2026
17
Tiêu chí | HỆ THỐNG CŨ | SAU NÂNG CẤP
Thêm role mới | Vài ngày dev + deploy | Vài phút, admin tự làm qua UI
Đổi quyền có hiệu lực | Phải ép đăng nhập lại | Ngay lập tức (request kế tiếp)
Hội sở (HO) | Không biểu diễn được | OrgUnit độc lập, nhìn toàn hệ thống theo chức năng
Lộ dữ liệu chéo cơ sở | Phụ thuộc trí nhớ dev | Khóa bằng kiến trúc + test CI tự động
Thêm tính năng vào nghiệp vụ cũ | Mổ code đang chạy (rủi ro) | 1 dòng đăng ký handler — không đụng code cũ
Hoa hồng SR217 | Tính tay Excel (dễ tranh chấp) | Engine tự động + nhật ký từng đơn + quy trình duyệt
Tin nhắn Messenger (L1) | Ngoài hệ thống (file Excel) | Realtime + SLA 5 phút + đo ROAS
Mở trung tâm mới (CS3...) | Sửa code nhiều chỗ | Thêm 1 dòng dữ liệu — 0 dòng code

## Slide 18
CAM KẾT & BƯỚC TIẾP THEO
Nghiệm thu bằng tiêu chí đo được — không nghiệm thu bằng lời
SataRobo · Plan Update 2026
18
Điều kiện hoàn thành giai đoạn A0 (DoD) — demo trực tiếp:
Tạo role mới qua UI, dùng được ngay — 0 deploy
Kế toán HO thấy toàn hệ thống; kế toán CS1 chỉ thấy CS1 (test tự động)
Cố tình viết truy vấn thiếu lọc → vẫn bị chặn (test chứng minh)
Thêm 1 hệ quả nghiệp vụ = 1 dòng, không sửa code cũ (demo)
Đổi quyền → hiệu lực ngay, không cần đăng nhập lại
Login chung điều hướng đúng staff/phụ huynh
CẦN HỖ TRỢ TỪ VẬN HÀNH
Cấp quyền Page Facebook + bắt đầu Meta App Review (chặn R1)
Gửi 3 file Excel hoa hồng/QC hiện hành (chặn R1)
Xác nhận các điểm NC-1..6 khi được hỏi
BẮT ĐẦU NGAY: PR-A0-01 — OrgUnit (ROOT / HO / CS1 / CS2) · Mọi điều kiện đã chốt đủ. Tài liệu: Doc 15 v2.